**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛОБОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ШУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**155933 Ивановская обл. Шуйский мун. район пос. Колобово ул.1 Фабричная д. 35**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ КОЛОБОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**от12.01. 2017 года № 4**

**пос. Колобово**

**О плане мероприятий по минимизации рисков и реагированию  
на чрезвычайные ситуации в период весеннего половодья 2017 года  
на территории Колобовского городского поселения**

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в действующей редакции), распоряжением Правительства Ивановской области от 09.09.2015 №206-рп «О плане ежегодных мероприятий по минимизации рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период весеннего половодья на территории Ивановской области» и в целях своевременной и качественной подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодья и безопасности людей на водных объектах Колобовского городского поселения, Администрация Колобовского городского поселения **постановляет:**

1. Утвердить:

1.1. План мероприятий по минимизации рисков и реагированию  
на чрезвычайные ситуации в период весеннего половодья 2017 года  
на территории Колобовского городского поселения (приложение 1);

1.2. Состав противопаводковой комиссии Колобовского городского поселения (приложение 2);

1.3. График работы оперативного штаба по обследованию территорий по вопросам готовности к безаварийному пропуску весеннего половодья к пропуску половодья 2017 года (приложение 3).

2. Рекомендовать предприятиям и организациям Колобовского городского поселения, являющимся исполнителями мероприятий плана:

выполнять мероприятия плана в установленные им сроки;

о результатах выполнения мероприятий плана информировать Администрацию Колобовского городского поселения

3. Администрации Колобовского городского поселения составить график дежурства ответственных должностных лиц администрации на период прохождения весеннего половодья (с 1 марта по 15 мая 2017 года.).

4. Специально уполномоченному по делам ГОЧС администрации:

-разместить материалы на информационных стендах и на официальном сайте поселения.

5. Создать оперативный штаб по организации безаварийного пропуска весеннего половодья при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Колобовском городском поселении в составе:

- глава Колобовского городского поселения Сергеева И.А.

- заместитель главы администрации, начальник отдела финансово-экономической деятельности Акифьева Е.В.

- начальник отдела по МХ, ГД, земельным и имущественным отношениям Сушин С.Г..;

- старший участковый уполномоченный полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Шуйский» Ефремов А.А.;

- начальник ПЧ- 28 ФГКУ «4-й отряд федеральной противопожарной службы Ивановской области» Малов Ю.М.;

- заведующая Колобовским филиалом ОБУЗ «Шуйская ЦРБ» Разумова С.Л.

- старший государственный инспектор по маломерным судам Шуйского участка Центра ГИМС Латышев М.В. (по согласованию);

- начальник спасательной станции г.Шуя Шелухин А.В (по согласованию);

- главный специалист территориального отдела управления Роспортебнадзора по Шуйскому МР Дюжев П.Ю. (по согласованию);

- начальник Шуйского участка ОАО «Дормострой» Кукушкин П.Л. (по согласованию).

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника отдела финансово-экономической деятельности Акифьеву Е.В..

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

**Глава Колобовского**

**городского поселения И.А.Сергеева**

Приложение 1

к постановлению Администрации

Колобовского городского поселения

от \_\_\_\_\_\_ 2017 № \_\_

**План**

**мероприятий по минимизации рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период весеннего половодья**

**2017 года на территории Колобовского городского поселения**

| №  п/п | Наименование планируемых мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок  исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Организационные мероприятия** | | | | |
| 1 | Подготовка гидротехнических сооружений к пропуску весеннего половодья | эксплуатирующие организации, глава поселения | с 01 по 15 марта |  |
| 2 | Проверка готовности техники, оборудования и личного состава, выделенных для предупреждения и ликвидации последствий весеннего половодья | ФГУ «Верхне-Волжскводхоз»,  ОАО «Дормострой»,  глава поселения, собственники ГТС | до 20 марта |  |
| 3 | Сбор, обобщение и представление информации о паводковой обстановке на территории района в ГУ МЧС России по Ивановской области и Департамент ЖКХ Ивановской области | НО ГОЧС, ЕДДС района | в период прохождения паводка |  |
| 4. | Создание оперативного штаба по организации безаварийного пропуска весеннего половодья при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Колобовском городском поселении | НО ГОЧС | до 01 марта |  |
| **II. Мероприятия по планированию** | | | | |
| 1 | Разработка проекта постановления Администрации Колобовского городского поселения по утверждению Плана мероприятий по минимизации рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период весеннего половодья 2017 года на территории Колобовского городского поселения, его согласование и утверждение. | НО ГОЧС | до 01 февраля |  |
| 2 | Проведение заседаний комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселений, организаций, на которых утвердить свои планы мероприятий по минимизации рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период весеннего половодья 2017 года на территории поселений, организаций. | Глава поселения, руководители организаций | До 5 марта |  |
| 3 | Заключение договоров с организациями района на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего половодья на территории Шуйского муниципального района (по необходимости) | Глава поселения | до 25 марта |  |
| 4 | Разработка графика дежурств оперативного штаба по пропуску половодья и предоставление его в Главное управление МЧС России по Ивановской области | НО ГОЧС | до 10 марта |  |
| 5 | Корректировка «Плана действий» на паводковый период | НО ГОЧС | до 25 марта |  |
| 6 | Разработка плана противопаводковых мероприятий и назначение ответственных за подготовку объектов к пропуску половодья. Сформировать на период пропуска половодья дежурные бригады, составить графики их работы, произвести необходимый инструктаж и обучить производству работ, связанных с выполнением паводковых мероприятий | Собственники гидротехнических сооружении | до 15 марта |  |
| **III. Практические мероприятия** | | | | |
| 1 | Уточнить зоны возможного подтопления водозаборных, водоочистных и канализационных сооружений, организовать постоянный контроль (мониторинг) за развитием паводковой обстановки | Глава поселения, руководитель МУП ЖКХ п. Колобово | до 15 марта |  |
| 2. | Подготовить места временного размещения эвакуированного населения и места для временного хранения материальных ценностей в случае проведения эвакуации | Глава поселения, руководители организаций | При необходи-мости |  |
| 3. | Определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение мероприятий для проведения безаварийного пропуска весеннего половодья и приведение их в готовность к действиям | Глава поселения, руководители организаций | до 15 марта |  |
| 4. | Создать запас горюче-смазочных материалов, источников аварийного электроснабжения, материально-технических средств для ликвидации последствий паводковых явлений | Глава поселения, руководители организаций | до 25 марта |  |
| 5. | Провести планово-предупредительный ремонт оборудования на канализационных насосных станциях, очистку от снега и льда отмосток зданий, прилегающей территории, внутренних водоотводящих каналов, входных оголовок труб ливнепроводов | Главы поселений, руководитель МУП ЖКХ п. Колобово | до 25 марта |  |
| 6. | Усилить контроль за состоянием зданий и сооружений водозаборных, водоочистных и канализационных сооружений, проверить и при необходимости восстановить гидроизоляцию подвалов и цокольных этажей, а также гидроизоляцию фундамента | Глава поселения, руководитель МУП ЖКХ п. Колобово | до 14 марта |  |
| 7. | Обследовать и организовать защиту гидротехнических сооружений, линий электропередач и связи, дорог, мостов дюкеров, шлюзов, закрытых водоемов, водопроводных труб, попадающих в зону возможного затопления | Собственники ГТС, энергоснабжающие организации, Шуйский участок ОАО «Дормострой» | до 25 марта |  |
| 8. | Обеспечить бесперебойное снабжение реагентами и соблюдение технических регламентов водоподготовки при эксплуатации водопроводных очистных сооружений, очистке стоков и эксплуатации канализационных очистных сооружений | Глава поселения, руководитель МУП ЖКХ п. Колобово | до 14 марта |  |
| 9. | При расположении водозаборных, водоочистных и канализационных сооружений на низменных участках местности провести обваловку зданий. | Глава поселения, руководитель МУП ЖКХ п. Колобово | до 25 марта |  |
| 10. | Создать запасы хлорсодержащих веществ для проведения хлорирования и гиперхлорирования питьевой воды | Глава поселения, руководитель МУП ЖКХ п. Колобово | до 25 марта |  |
| 11. | Организовать проведение работ по снижению уровня воды в водохранилищах до минимальных значений, укреплению плотин, ремонту и подготовке водосбросных сооружений, а также назначить ответственных на подготовку к пропуску половодья, по каждому объекту. | Собственники гидротехнических сооружений и эксплуатирующих организаций | до начала паводка |  |
| 12. | Организовать очистку от снега и наледи территорий населенных пунктов, систем водоотведения. Обеспечить очистку от снега, наледи и сосулек кровель жилищного фонда. Провести комплекс мероприятий по обеспечению безаварийной работы систем водо-, тепло-, электроснабжения | Глава поселения, руководитель МУП ЖКХ п. Колобово | до 25 марта |  |
| 13. | Подготовить альтернативное водоснабжение бутилированной питьевой водой, машинами и питьевыми цистернами для подвоза питьевой воды в случае необходимости | Глава поселения, руководитель МУП ЖКХ п. Колобово | до 25 марта |  |
| 14. | Обеспечение создания резервных запасов топлива для работы котельных | Глава поселения, руководители организаций | до 25 марта |  |
| 15. | Обеспечить выполнение мероприятий, направленных на защиту населенных пунктов, ферм, машинно-тракторных парков, хранилищ опасных химических веществ и горюче-смазочных материалов, очистных и водопроводных сооружений от воздействия весенних вод. | Глава поселения, руководители организаций | до 25 марта |  |
| 16. | Проверка готовности сил и средств муниципальных и объектовых звеньев ТП РСЧС к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья | Глава поселения, руководители организаций | до 14 марта |  |
| 17. | Проверка наличия и достаточности резервов финансовых и материальных средств для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья. При необходимости произвести восполнение (освежение) запасов | Глава поселения, руководители организаций | до 14 марта |  |
| 18. | Проведение организационной и разъяснительной работы по страхованию инженерных сооружений, попадающих в зону подтопления, по вопросу необходимости страхования личного имущества граждан, в том числе от последствий воздействия паводковых вод | Глава поселения | до 14 марта |  |
| 19 | Организация проведения тренировок с органами управления и силами муниципальных звеньев ТП РСЧС Ивановской области к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья | Глава поселения, руководители организаций | до 14 марта |  |
| 20 | Особое внимание уделить подготовке к пропуску половодья бесхозных гидротехнических сооружений и закрепления их за администрациями поселений территориально на период весеннего половодья (при наличии) | Глава поселения | до 14 марта |  |
| 21. | Обеспечение подготовки автомобильных дорог местного значения к пропуску весеннего половодья согласно нормативным требованиям, особое внимание уделить очистке водопропускных труб и трубопереездов;  выставление аншлагов в местах разрушения дорог и мостов | Глава поселения | до 1 апреля |  |
| 22. | Принятие мер по ограничению и запрещению выхода людей, выезда автомобильного транспорта на лед водоёмов, организации массовой рыбной ловли на льду рек и водоемов, выставление на берегу предупреждающих и запрещающих аншлагов | Глава поселения, эксплуатирующие организации | в период прохождения паводка |  |
| 23. | Обеспечение охраны жилых домов, попавших в зону подтопления, затопления;  Осуществление общественного порядка при эвакуации из зон подтопления, затопления;  Оповещение населения, попадающего в зону затопления, подвижными группами | Глава поселения,  МО МВД России «Шуйский» | в период прохождения паводка |  |
| 24. | Контроль и надзор за санитарно-эпидемиологической обстановкой;  обеспечение проведения комплекса санитарно-гигиенических, противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний населения, попадающего в зону подтопления, острыми кишечными заболеваниями | ТОУ Роспотребнадзора | в период прохождения паводка |  |
| 25 | Принятие мер по предотвращению размыва скотомогильников в период прохождения весеннего половодья | ГУ Ивановской области «СББЖ» | в период прохождения паводка |  |
| 26 | Обеспечение необходимых работ по укреплению и ремонту плотин, по подготовке водосборных сооружений к пропуску талых вод, по расчистке подъездных путей к гидротехническим сооружениям;  создание запасов бутового камня, мешков с песком, грунта, приведение в готовность строительной техники (по обстановке) | Собственники гидротехнических сооружении и эксплуатирующие их организации | до 14 марта |  |
| 27. | Осуществление контроля за состоянием дорог, мостов в подтопляемых зонах, за проведением ремонтных работ на поврежденных участках дорог и мостов;  проведение уборки снежных валов вдоль проезжей части дорог, очистки от снега и льда инженерных сооружений, очистки водопропускных труб и трубопереездов | Шуйский участок  ОАО «Дормострой» | Постоянно  до 14 марта |  |
| 28. | Подготовка медицинских учреждений для оказания помощи пострадавшим;  Создание резерва медикаментов; | ОБУЗ «Шуйская ЦРБ» | до 14 марта |  |
| 29. | Обследование линий электроснабжения, которые могут попасть в зону подтопления;  определение состава сил и средств для ремонта линий электропередач;  создание запаса источников аварийного энергоснабжения в зоне подтопления;  подготовка техники для доставки материалов и конструкций в целях проведения ремонтных работ | Энергоснабжающие организации | до 24 марта |  |
| 30. | Информирование населения района о складывающейся обстановке в период прохождения паводка, об опасности пребывания на весеннем льду; выставление предупреждающих (запрещающих) аншлагов | Глава поселения | до 15 марта |  |
| 31. | Проведение инструктажей, направленных на предотвращение несчастных случаев на водоемах в весенний период | Глава поселения, руководители организаций | до 15 марта |  |
| 32. | Подготовка к использованию систем оповещения (электрические сирены) | Глава поселения | март |  |
| 33. | Проверка к использованию систем оповещения (электрические сирены) | Глава поселения | до 15 марта |  |
| 34. | Подготовка мест временного размещения эвакуированного населения (при необходимости) | Глава поселения | до 21 марта |  |
| 35. | Организация проведения необходимых работ по вакцинопрофилактике животных в случае размыва скотомогильников | ГУ ИО «Шуйский Рай СББЖ» | по мере необходимости |  |
| 36. | Проведение работ по обеспечению отвода талых вод от дорожного полотна и обочин на низменных участках; открытие отверстий водопропускных труб, русел малых мостов; удаление снега и льда от свай деревянно-балочных мостов на автомобильных дорогах муниципального значения Шуйского муниципальногорайона | Глава поселения, муниципального хозяйства и градостроительной деятельности | 23 марта по 10 апреля |  |
| 37 | Проведение мероприятий по очистке берегов рек населенных пунктов от поваленных деревьев и бытового мусора, мероприятий по опиловке кустарников и вырубке деревьев, аккумулирующих наносной мусор на акватории водного объекта и препятствующих нормальному току воды, создающих зоны подтопления | Глава поселения | до 15 марта |  |
| 38 | Обеспечение сбора информации о паводковой обстановке на территории муниципальных образований Шуйского муниципального района и информационное обеспечение дежурной службы Губернатора Ивановской области и ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ивановской области» | Глава поселения, НО ГОЧС, ЕДДС района | до 4 марта |  |
| 39 | Представление в штаб докладов о готовности к проведению весеннего половодья | Глава поселения | с 1 по 3 марта |  |

**Специально уполномоченный по делам ГОЧС Е.В.Акифьева**